***Караваевский вестник***

**Информационный бюллетень**

**учредители: Совет депутатов и администрация Караваевского**

**сельского поселения**

**Костромского муниципального района Костромской области**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Выходит*** ***с 27 сентября 2006 года***  | ***№ 19, 28 сентября 2020 года******Бюллетень выходит по мере необходимости*** |

*Содержание*

|  |
| --- |
| **Постановление** избирательной комиссии Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области от 23.09.2020 года № 1 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 13 декабря 2020 года» ………………………………………………………………………………….**1** |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **избирательная комиссия**

**КАРАВАЕВСКОГО сельского поселения**

**КостРОМСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район**

**Костромской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 сентября 2020 года № 1

 г. Кострома

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

13 декабря 2020 года

На основании пункт 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 42 Избирательного кодекса Костромской области, решения Совета депутатов Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области от 21 сентября 2020 года № 18-3 «О назначении досрочных выборов главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области», избирательная комиссия Караваевского сельского поселения Костромской муниципальный район Костромской области **постановляет**:

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 13 декабря 2020 года (далее – Календарный план) (приложение № 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области «Караваевский вестник» и разместить в разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации Костромского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать в общественно – политической газете «Волжская новь» информационный материал «Этапы избирательной кампании по досрочным выборам главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 13 декабря 2020 года», основанный на Календарном плане (приложение № 2).

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области Л.М. Максимову.

Председатель избирательной комиссии Л.М. Максимова

 Секретарь избирательной комиссии Л.Н. Семенова

Приложение № 1

к постановлению избирательной комиссии Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

 от 23 сентября 2020 года № 1

# Календарный план[[1]](#footnote-1)

# мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

# главы Караваевского сельского поселения

# Костромского муниципального района Костромской области

#  13 декабря 2020 года

 Дата назначения выборов 21 сентября 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 23 сентября 2020 года |
| День голосования | 13 декабря 2020 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 2 ноября 2020 года | Глава Костромского муниципального района Костромской области (далее – глава района) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию Караваевского сельского поселения Костромского района Костромской области для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования  | Глава района |
| 3. | Составление списков избирателей по избирательному участку | Не позднее 27 ноября 2020 года | Избирательная комиссия Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования)  |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту участковой избирательной комиссии | Не позднее 2 декабря 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Cо 2 декабря 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 6. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования | Участковая избирательная комиссия |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей | Не позднее 18 часов 12 декабря 2020 года  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |
| 8. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (далее – выборы) | Не позднее 26 сентября 2020 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |
| 9. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее2 декабря 2020 года | Политические партии  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 10. | Выдвижение кандидатов на должность главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты)  | С 8 октября по1 ноября 2020 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 11. | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иным общественным объединением (далее - избирательные объединения)  | С 8 октября по1 ноября 2020 года  | Избирательные объединения |
| 12. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией поселения уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 13. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 2 ноября 2020 года | Кандидаты |
| 14. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее, чем на десятый день со дня принятия избирательной поселения необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после регистрации  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 17. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее 9 декабря 2020 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 28 ноября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 18. | Представление в участковую избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей | Не позднее 11 декабря 2020 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 7 декабря 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 20. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | На основании поступления письменного заявления кандидата, согласия гражданина исполнять указанные полномочия и нотариально удостоверенной доверенности, выданной уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при предъявлении гражданином паспорта либо документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 22. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 декабря 2020 года, а в случае наличия вынуждающих к нему обстоятельств - не позднее 11 декабря 2020 года  | Кандидат, зарегистрированныйкандидат |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата  | Не позднее 7 декабря 2020 года  | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 25. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 27 ноября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12 декабря 2020 года |  |
| 27. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и государственных, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 28 сентября 2020 года  | Органы местного самоуправления |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий  | Не позднее 3 октября 2020 года  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поКостромской области |
| 29. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 8 октября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 30. | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | Не позднее 23 октября 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 31. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов за плату зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 23 октября 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 32. | Предоставление бесплатной печатной площади | С 14 октября 2020 года до ноля часов 12 декабря 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 33.34. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования письменных заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление бесплатной печатной площадиПроведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади, определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее 12 ноября 2020 годаВ течение двух дней по завершении регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидатыИзбирательная комиссия муниципального образования, Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 35. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации  | Зарегистрированный кандидат  |
| 36. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату | Не позднее 13 ноября 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам | Не позднее 23 декабря 2020 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 38. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов досрочных выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 8 по 13 декабря 2020 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 39. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | не позднее трех дней со дня их подачи  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс) |
| 40. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 3 статьи 96 Кодекса  |
| 41. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 42. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 23 октября 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 43. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования | До начала распространения соответствующих материалов  | Кандидаты |
| 44. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  | Не позднее 12 ноября 2020 года  | Администрация Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (далее – Администрация поселения) |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 45. | Открытие в Отделении по Костромской области Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее – Отделение Кострома) счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 2 октября 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования, Отделение по Костромской области Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу  |
| 46. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов  | Не позднее2 октября 2020 года | Администрация поселения |
| 47. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 27 ноября 2020 года  | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 48. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| - | избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 23 декабря 2020 года  | Участковая избирательнаякомиссия |
| - | Совету депутатов Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 49. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения избирательной комиссии муниципального образования |
| 50. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |
| - | первый финансовый отчет  | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата  | Кандидаты |
| - | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |
| 51. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 52. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в информационном бюллетене Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | Не позднее чем через три дня со дня их получения | Администрация поселения |
| 53. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а со 2 декабря 2020 года - не реже одного раза в три операционных дня  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 54. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 55. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 56. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам | После дня голосования и до представления итогового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 57. | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58. | Опубликование (обнародование) сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Администрация поселения |
| 59. | Направление избирательной комиссии муниципального образования, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению избирательной комиссии муниципального образования, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 9 декабря 2020 года – незамедлительно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 60. | Направление в информационный бюллетень Караваевского о сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 13 декабря 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 61. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки  | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 62. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 11 февраля 2021 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссиимуниципального образования |
| 63.  | Закрытие счета избирательной комиссии муниципального образования | До предоставления финансового отчета избирательной комиссии муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 64. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах  | Не позднее 22 ноября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 22 ноября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66. | Изготовление избирательных бюллетеней  | Не позднее 26 ноября 2020 года | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |
| 67. | Передача избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии | Не позднее7 декабря 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 68. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 2 декабря 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
| 69. | Подача письменного заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 3 по 12 декабря 2020 года, а в день голосования 13 декабря 2020 года не позднее 14.00 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |
| 70. | Передача списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования с приобщенными к нему заявлениями о досрочном голосовании и конвертами с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее 8 декабря 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71. | Организация досрочного голосования- в помещении избирательной комиссии муниципального образования- в помещении участковой избирательной комиссии | С 2 по 8 декабря 2020 годаС 9 по 12 декабря 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образованияУчастковая избирательная комиссия |
| 72. | Проведение голосования | 13 декабря 2020 года с 8 до 20 часов | Участковая избирательная комиссия |
| 73. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 74. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 75. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса  | Немедленно после подписания протокола | Председатель, заместитель председателя, или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 76. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 04.00 часов 14 декабря 2020 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 77. | Определение результатов выборов главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | Не позднее 17 декабря 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой, о результатах выборов  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 79. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов  | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 81. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой КараваевскогоПос сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| 82. | Регистрация избранного главы Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 83.84. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосованияПередача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 13 февраля 2021 года Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образованияУчастковыеизбирательные комиссии |

**Информационный бюллетень учрежден Советом депутатов**

 ***и администрацией Караваевского сельского поселения.***

***Тираж 2 экз.,***

***Адрес: Костромская область, Костромской район,***

 ***п. Караваево, ул. Штеймана, д.5***

1. Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные избирательные действия и процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного процесса, в том числе избирательные комиссии, должны руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Избирательным кодексом Костромской области. [↑](#footnote-ref-1)